KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

ÇOK AMAÇLI SALON 2. KISIM

GENEL ELEKTRİK İŞLERİ YAPIM İŞİ

İŞ PROGRAMI ŞARTNAMESİ

İş Programı Şartnamesi - İçindekiler

Madde 1.	Genel	3

Madde 2.	Program Senaryosu	3

Madde 3.	Detaylı İş Programı:	4

Madde 4.	İlerleme ve İşgücü Tabloları (Haftalık Faaliyet Raporu)	6

Madde 5.	Yüklenici’nin Ekipman Tablosu:	6

Madde 6.	Aylık Faaliyet Raporu:	6

Madde 7.	İş Programı Revizyonu:	7

Madde 8.	Ara Terminler:	7

# Genel

Sözleşme konusu bütün işler, ../../2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Yüklenici, aşağıda belirtilen programlara, kendisi dışındaki diğer tüm yüklenicilerin iş programları ile uyumlu olarak hazırlayıp Kontrollük’e sunacaktır. Öngörülen bu ana senaryonun detaylandırılması ve işin daha kısa sürelerde gerçekleştirilmesi Yüklenici’nin marifet ve sorumluluğundadır.

# Program Senaryosu

İşin yapımı için öngörülen süre; zamanın planlı ve iyi kullanılmasını ve farklı yüklenicilerin imalatlarını birbirine uyumlu olarak yapılmasını öngörmektedir.

Yüklenici tarafından iş programında aşağıdaki hedefleri gerçekleştirilecektir;

- Sözleşme kapsamındaki bütün imalatlarını, ../../2018 tarihinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirilecektir.

- Bu hedefin gerçekleştirilmesi için;

- Yüklenici mobilizasyonu tamamlayarak, en geç 7 gün içerisinde sahada fiilen imalatlara başlayacaktır.

- Yer tesliminin yapılmasını mütakiben, kapsamlı bir mobilizasyonun yapılmasını beklemeksizin sözleşme konusu işlere başlanması gerekmektedir.

Sonuçta;

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Çok Amaçlı Salon 2. Kısım Genel Elektrik Tesisatı Yapım İşi’nin tamamı ../../2018 tarihinde bitirilip sözleşme konusu işler noksansız ve kusursuz olarak geçici kabul aşamasına getirilecektir.

Yüklenici, kapsamındaki tüm bina içindeki Kaba/İnce inşai imalatları tamamlanan  bölümlerin her birine ayrı ayrı ekipler kurarak işe aynı anda başlamakla mükellef olup program ana hedefi olan taahhüdün ara terminlere uygun olarak sürdürülebilmesi ve diğer yüklenicilerin çalışmalarını engellememek için gerektiğinde vardiyalı ve fazla mesaili çalışma sisteminin uygulanacağını göz önünde bulunduracaktır.

Ayrıca ulusal ve dini bayram tatil günlerinde personel ve işçi tatillerinin önceden planlanarak, çalışmaların tatil dolayısıyla süre kaybına yol açmaksızın organize edilmesi Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

Öngörülen bu ana senaryonun detaylandırılması ve daha kısa sürelerde iş gerçekleştirilmesi Yüklenici sorumluluğundadır.

İş programının gereği olarak yapılması istenen vardiyalı ve fazla mesaili çalışmalar için Yüklenici personeli ve işçilerine yapılacak fazla ödemeler de Yüklenici’nin teklif fiyatına dahildir.

Yüklenici aşağıda belirtilen programları Kontrollük’e sunacaktır.

# Detaylı İş Programı:

Sözleşmenin imzasını takip eden 15 gün içinde Yüklenici aşağıdaki bilgileri içeren CPM İş Programını Kontrollük’e onay için sunacaktır.

- Tüm iş aktivitelerinin listesini, sürelerini, birbiri ile mantık bağını, boşluk dönemini (float) ve kaynakları gösteren çubuk diyagram (bar-chart) halinde hazırlanmış iş programı.

Bu aktiviteler işin uygun şekilde planlanması (diğer yüklenicilerin iş programları göz önünde bulundurularak) ve yapılmasını garanti edecek ve işin izlenmesine ve safhaların değerlendirmesine uygun baz teşkil edecek şekilde yeterli detayları içerecek ve “Microsoft Project” bilgisayar paket programı ile yapılacaktır.

- İş aktiviteleri kendi içinde gruplar halinde oluşturulacak ve içinde işin tüm aktiviteleri yer alacaktır. Bu detaylı program iş aktivitelerinin sıralarını ve birbirine bağlılıklarını gösterecek ve limiti olmamak şartıyla aşağıdaki bilgileri içerecektir;

- Mobilizasyon ve işe başlama,

- Yüklenici’nin onaya sunacağı dokümanları,

- İşin bünyesine girecek tüm malzeme, ekip ve ekipmanların iş yerine intikal ve montaj süreleri,

- Kabullerin yapılması,

- Sözleşme konusu işlerin sahasına sevki, montajı ve İşveren’e teslimi, diğer disiplinlerle ilişkileri

- Tüm kilometre taşı (milestone) olan günleri ve

- Kullanılacak tüm işgücü değerleri tamamlayıcı ek olarak sağlanacaktır.

- Yükleniciye; diğer Yüklenicilerin iş programları verilecek olup Yüklenici bu programlarla kendi iş programını süperpoze edecektir.

- Yönlendirme açısından programlarda hiç bir aktivite 1 günden az 15 günden fazla süreler almayacaktır. 15 günden fazla süre alan aktiviteler alt bölümlere ayrılacaktır.

- Normal çalışmanın dışında günde iki vardiya veya haftalık yedi gün çalışma gerektiren aktiviteler programda tariflenecektir.

- Yüklenici, Sahanın bulunduğu bölgede, hiçbir fark fiyat gözetmeksizin kış ortamında çalışma ortamının sağlanması, gerektiğinde vardiyalı ve fazla mesaili çalışma sisteminin uygulanması göz önünde bulundurulmalıdır.

Ayrıca ulusal ve dini bayram tatil günlerinde personel ve işçi tatillerinin önceden planlanarak, tatil dolayısıyla süre kaybına yol açmaksızın organize edilmesi Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

Öngörülen bu ana senaryonun detaylandırılması ve daha kısa sürelerde işin gerçekleştirilmesi Yüklenici sorumluluğundadır.

İş programının gereği olarak yapılması istenen, olması halinde kış ortamında çalışma koşullarının oluşturulması veya vardiyalı ve fazla mesaili çalışmalar için Yüklenici personeli ve işçilerine yapılacak fazla ödemeler de Yüklenici’nin teklif birim fiyatına dahildir.

İşin seyri aşamasında sahada çalışabilecek diğer Yüklenici firmalarla da işi engellemeyecek şekilde aynı hacimleri paylaşarak çalışma mecburiyeti olduğundan İşveren bu firmalarla uyum içinde çalışılmasını ve  uyum içinde çalışmayı sağlayacak karşılıklı hazırlanmış iş programı isteyebilir. Burada tarafların uyumsuzluğundan doğabilecek zaman kayıplarından Yükleniciler müştereken sorumlu olacaktır ve bu hususta taraflara ek süre verilmeyecektir.

# İlerleme ve İşgücü Tabloları (Haftalık Faaliyet Raporu)

Yüklenici, Kontrollük tarafından belirlen formatta ve içerikte bir günlük raporu bir önceki gün yapılan imalat ve varsa montaj ile ilgili bilgileri içerecek şekilde her gün saat 10:00’a kadar e-posta ortamında paylaşacaktır.

İlerleme ve İş gücü raporları her hafta iş programı güncelleştirilerek Kontrollük’e Pazartesi günleri saat 16:00’a kadar teslim edilecektir.

# Yüklenici’nin Ekipman Tablosu:

Yüklenici işin yapımı sırasında iş programının gerçekleşmesi için şantiyede kullanacağı tüm malzeme, ekip ve ekipmanların listesini gösteren bir tabloyu Sözleşme imzasından itibaren 14 gün içinde Kontrollük’e teslim edecektir.

# Aylık Faaliyet Raporu:

Yüklenici, Kontrollük’e her ay sonu itibariyle;

- İş tamamlama yüzdesi ve fiyatlandırılmış faaliyet raporunu,

- Detaylı iş programı, Malzeme (İhzarat), Ekip ve Ekipman durumunu gösteren Yüklenici Ekipman tablosunu,

- İşin ilerlemesine esas, problem olan kısımları, mevcut ve tahmin edilen gecikme faktörlerini ve iş programına etkilerini, gecikmeyi önlemek için alınan ve alınacak tedbirleri ve gecikmeyi telafi edecek değişiklik tekliflerini içeren güncelleştirilmiş detaylı iş programını Kontrollük’e sunacaktır.

- İşin ilerlemesini yansıtacak şekilde muhtelif ünitelerden alınmış dijital fotoğraflar Aylık Faaliyet Raporu’na eklenecektir.

# İş Programı Revizyonu:

Yüklenici, sözleşme şartları dâhilinde iş programının takip ve uygulamasından sorumludur. İş programında Yüklenici’ye bağlı gecikmeler 14 günü bulduğu takdirde Yüklenici, Kontrollük’e programı yakalamak için nasıl önlemler alacağını bir telafi programı ile sunacaktır. İşin hızlandırılması ve programın yakalanması için yapılacak her türlü ek masraf Yüklenici’ye aittir. Yüklenici kendi makul kontrolü dışında oluşan ve direkt olarak Kontrollük’ün veya İşveren’in sebebiyet verdiği bir gecikmeyi gecikmenin vuku bulduğu tarihten itibaren 5 takvim günü içinde Kontrollük’e bildirmek zorundadır.

Aylık faaliyet raporunda ortaya çıkabilecek gecikme için Kontrol revize iş programı isteyebilir. Bu durumda, Yüklenici bu gecikmeyi telafi edecek revize iş programını hazırlayarak Kontrollük’e teslim edecektir.

# Ara Terminler:

Yüklenici, diğer yükleniciler ile birleştirilen iş programında İşverence belirlenen öncelikli imalat bitim tarihleri ara termin olarak değerlendirilecektir.

İşlerin veya bir Bölümü’nün ilerleme hızı, herhangi bir anda, Yüklenici’ye sürenin uzatılması hakkını kazandırmayan bir nedenle, İşveren’e göre İş Programı ile uyuşmayan bir yavaşlıkta ise Sözleşmenin ceza ve fesih hükümleri geçerlidir.

İŞVEREN

KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÜKLENİCİ